## Oppsummering
Oppsummering av timelister i prosjekt nr:
Ukenr | Andreas | Brage | Mateusz | Sum timer pr uke | gj. antall timer
2 | 10 | 9 | 11.5 | 30.5 | 10.1667
3 | 13 | 10 | 15.5 | 38.5 | 12.8333
4 | 17.5 | 23 | 24.5 | 65 | 21.6667
5 | 21 | 15 | 18 | 54 | 18
6 | 18 | 15.5 | 18 | 51.5 | 17.1667
7 | 17 | 19 | 26 | 62 | 20.6667
8 | 21 | 20 | 36 | 77 | 25.6667
9 | 20 | 17.5 | 8.5 | 46 | 15.3333
10 | 22 | 22.5 | 26 | 70.5 | 23.5
11 | 6.5 | 20.5 | 21 | 48 | 16
12 | 21 | 19.5 | 18 | 58.5 | 19.5
13 | 16 | 23.3 | 28.5 | 67.8 | 22.6
14 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 |  | påske
15 | 0.5 | 2.5 | 1 | 4 | 1.3333
16 | 8 | 19 | 28 | 55 | 18.3333 |  | INGA eksamen | 16.04
17 | 27.5 | 22 | 23 | 72.5 | 24.1667
18 | 9.5 | 18 | 19.5 | 47 | 15.6667 |  | INGA rapport | 30.04
19 | 26 | 24 | 26 | 76 | 25.3333
20 | 47.5 | 39 | 39.5 | 126 | 42 |  | 20.05, uke 21 | rapport innlevering
Sum antall timer pr person/totalt | 322 | 339.3 | 397.5 | 1058.8 | 352.9333 | ca. gj per person

## Uke 2
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
Lesing |  | 8
møter |  | 2
Ukesum uke 2 |  | 10
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
Første møte med bachelorgruppa | Møte | 2
Oppstartmøte med veilederne og bachelorgruppa | Møte | 1
Artikellesing og info sammling | Selvstudie | 4
Møte 09.01 med gruppen | Møte | 2
Ukesum uke 2 |  | 9
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
Første møte med bachelorgruppa | Møte | 2
Oppstartmøte med veilederne og bachelorgruppa | Møte | 1
Artikkel lesning, lagde notater, Boka om maskinlæring | Selvstudie | 6.5
Andre møte den 09.01 | Møte | 2
Ukesum uke 2 |  | 11.5

## Uke 3
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
12.01 gruppe møte | møte | 1
Selvstendig lesing 12.01 |  | 4
Selvstendig lesing 13.01 |  | 4
Selvstendig lesing kamera 14.01 |  | 4
Ukesum uke 3 |  | 13
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
Møte 12.01 med gruppa | Møte | 1
Selvstending lesing | Selvstudie | 1
Møte 14.01 med gruppe og veiledere | Møte | 1
Lesing og testing av Qt for pyhton | Selvstudie | 1
Artikel lesing og Python baserte ui | Selvstudie | 6
Ukesum uke 3 |  | 10
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
12.01 møte med gruppe | Møte | 1
Artikkel lesing, notater etc | Selvstudie | 1
MFCC, LPCC | Koding | 5.5
14.01 møte med veileder | Møte | 1
STM32 koding: - PDM2PCM | Koding | 7
Ukesum uke 3 |  | 15.5

## Uke 4
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
20.01 Møte med veileder | Møte | 0.5
21.01 felles skriving av forprosjektet | Gruppearbeid | 2
19.01 Selvstendig lesing | Lesing | 4
20.01 Skriving av forprosjekt | Forprosjekt | 1.5
21.01 Selvstending skriving | Forprosjekt | 2.5
22.01 forprosjekt skriving | Forprosjekt | 3
23.01 Selvstending lesing | Planlegging av Kameratracking oppsett | 4
Ukesum uke 4 |  | 17.5
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
Møte med veileder 20.01 | Møte | 0.5
Forproskjet møte/arbeid med gruppa 21.01 | Gruppearbeid | 1.5
Forproskjet arbeid med gruppa 22.01 | Gruppearbeid | 3
Selvstendig Lesing og testing av Wireframe tool 21.01 | Selvstudie | 2
Basic Wireframe draft 1 21.01 - 22.01 |  | 1
Dataset søk 22.01 |  | 0.5
Forproskjet arbeid med gruppa 22.01 |  | 3
Lesing om Baclherskriving 23.01-25.01 | Selvstudie | 3
Lesing om Maskinlærings metoder23.01-25.01 | Selvstudie | 4
Lesing og testing av Python basert GUI | Selvstudie | 4.5
Ukesum uke 4 |  | 23
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
STM32 koding: - PDM2PCM, UART den 19.01 | Koding | 5
20.01 felles skriving av forprosjektet | Gruppearbeid | 1.5
20.01 Møte med veileder | Møte | 0.5
21.01 felles skriving av forprosjektet | Gruppearbeid | 3
22.01 felles skriving av forprosjektet | Gruppearbeid | 3
22.01 STM32 koding, usart funker, men uten klokke | Koding | 4.5
24.01 STM32 koding og feilsøking (fikset klokke frekvens til mikrofonene, har PD signal igjen ) | Koding | 5
25.01 STM32 koding og feilsøking (Mikrofoner sender lyd, lyden konverteres fra PDM til PCM, men signalet mottat av py skripten er alt for støyende) | Koding | 2
Ukesum uke 4 |  | 24.5

## Uke 5
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
26.01 Møte i gruppa |  | 1
26.01 Oppsett raspberry pi og Pan/Tilt kamera løsning |  | 4 | Lånt Raspberry Pi 4B +2 servo motorer. Lånte et kamera til Raspberry som ikke funket.
28.01 Sett på 3D design av kamera | Selvstendig jobbing | 5
29.01 Sett på komponenter til utstyrsliste + møte |  | 5 | Sett nærmere på motordrivere + batteri.
30.01 Utstyrslise og møtereferat |  | 6
Ukesum uke 5 |  | 21
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer | Leste opp på Rasperipi som webserver og diskuterte planer fra veileder møtet
26.01 Møte i gruppa | Møte | 1 | Jobbet mindre en planlagt pga sykdom i sluten av uken
26.01 - 27.01 Lesing om masiknlæring metoder og data struktur | SelvstendigLesing | 2
26.01 Fikse python enviroment og lage GUI skjelett | Selvstendig Arbeid | 2
28.01 møte med gruppe om framdrifts raport | Møte | 1
29.01 møte med veileder | Møte | 1
lesing om Rasperipi |  | 5
lesing om kart for webserver,api |  | 3
Ukesum uke 5 |  | 15
Timeliste |  | Mateusz | Mateusz:
Aktivitet | Kategori | Antall timer | Jeg har endelig fått mikrofonene til å samle opp lyden,
26.01 gruppemøte | Møte | 2 | Jeg har begynt å filtrere signalet med hanning/hamming og båndpass filteret
26.01 stm32 feilsøking og filtering av signalet samlet av mikrofonene | Koding | 2
28.01 Felles Fremdriftsrapport skriving | Møte | 1
28.01 Lesing om STM32 | Selvstudie | 1
29.01 møte med veileder | Møte | 1
29.01 Separasjon av signaler fra mikrofonene fra stm32 til py skript, gcc-phat implementasjon for å detektere retningen dronen kommer fra | Koding/lesing | 3
30.01 GCC-Phat algoritme, lesing og implementasjon | Koding/lesing | 6
31.01 GCC-phat, må teste algorithme med større avstand mellom mikrofonene | Koding | 2
Ukesum uke 5 |  | 18

## Uke 6
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
02.02 Begynt med 3d design |  | 6
03.02 Møtet med gruppa for utstyrsliste |  | 2
03.02 3D design CAD forts. |  | 1.5
04.02 3D design CAD forts. |  | 5.5
06.02 3D design CAD forts |  | 3
Ukesum uke 6 |  | 18
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
03.02 Møte med gruppa for utstyrsliste |  | 2
Lesing for forarbeid til webserver |  | 6.5
Koding for testing før rasperi |  | 5
html page koding |  | 2
Ukesum uke 6 |  | 15.5
Timeliste |  | Mateusz | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer | Har gått over fra UART til USB CDC
02.02 Gcc testing | Kode | 1.5 | GCC funker
03.02 Møte med gruppa for utstyrsliste | Møte | 2
04.02 Testeing av mikrofoner og kommunikasjonen. Fant en feil med data mengde som overføres fra stm32 til pc | Kode | 4.5
05.02 Testing av gcc-phat med 2 mikrofoner. Kan bekrefte hvor lyden kommer fra | Kode | 3
07.02 Gcc arbeid, omskiriving av interpolering for gcc, implementasjon av USB CDC på stm32 | Kode | 3
08.02 GCC fungerer med 2 mics, Har implementert USB CDC på stm32 som også fungerer | Kode | 4
Ukesum uke 6 |  | 18

## Uke 7
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
10.02 Møte |  | 0.5
11.02 3D design |  | 5
12.02 møte med gruppen |  | 1
12.02 møte med veileder |  | 1
12.02 3d design forts |  | 4
13.03 fortsettelse 3D design, + sett på kulelager |  | 5.5
Ukesum uke 7 |  | 17
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
10.02 Møte med medveileder | Møte | 1
11.02 Lese om Docker for Rassperi Pi | lessing | 2
12.02 Gruppemøte | Møte | 2
13.02 lesing ,testing av docker desktop og lignende verktøy | lesing og testing | 3
14.02 Forarbeid for rasperipi | koding og lesing | 3
15.02 Lage basic Openstreatmap og docker webpage | koding | 8
Ukesum uke 7 |  | 19
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
09.02 Testing av GCC med 4 mikrofoner | Kode/Testing | 4
10.02 Testing av GCC, fant ut at alle mikrofonene sender ut signal på raising edge, må fikses før videre arbeid | Kode/Testing | 2
10.02 Veiledermøte | Møte | 0.5
11.02 Feilsøking av data fra stm32, funker nå, feilindeksering av verdier sendt til PDM_Filter. | Kode/Testing | 4
11.02 FlowChart + notater | Tegning | 2
12.02 Veiledermøte og gruppemøte | Møte | 3
13.02 GCC phat testing med 4 mikrofonene | Kode/Testing | 4
13.02 3D og printing | 3D design | 1
14.02 MFCC + GCC + Github opplastinger | Kode/Administrativ | 1.5
15.02 3D design av mikrofon stativer | 3D design | 4
Ukesum uke 7 |  | 26

## Uke 8
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
16.02 Lån av utstyr, 3d printing, og 3d design |  | 6
18.02 3D printing og design |  | 5
19.02 3D printing og design |  | 5
20.02 3D printing |  | 1
21.02 3D design |  | 4
Ukesum uke 8 |  | 21
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
17.02 lesing om WCAG, ux lover | lesing | 2
17.02 pørvde og fikse simulert drone markering | Koding/testing | 3
18.02 gruppe møte | møte | 1
19.02 Fikset struktur i webapp, og fikset camera | Koding | 6
20.02 prepping og lesing for raspberrypi | lesing | 1
22.02 settupp av raspberrypi for webserver( skulle gjøre mer menn ahdde hervære problemb med personlig laptop) | Koding/testing | 2
22.02 sytling og trubleshoting av webserver code |  | 5
Ukesum uke 8 |  | 20
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
16.02 3D printing + administrativ | 3D printing/ Administrativ | 3
16.02 GCC test - gir nå riktig fortegn avhenging av lyd retningen | Koding/testing | 1
18.02 Gruppemøte | Møte | 1
18.02 3D printing + administrativt arbeid | 3D printing/ Administrativ | 3
19.02 GCC TDOA to Angle | Koding | 4.5
20.02 Rapport skriving | Rapport | 2
20.02 GCC testing | Koding/testing | 2.5
21.02 Får tilfedig azimuth, muligens data fra mikrofonene er feil, mulig mics på samme kanal er avhengige av hverandre som ødeleger estimering av retningen :( | Koding/testing | 11
21.02 Fortsatte å feilsøke stm32, fant ut at problemet er feil stacking av bits av peripherial siden f446 har ikke ordentlig PDM protokol, istedet har den en free protokol , som bare hiver bits i nesten tilfeldig rekkefølge så jeg får ikke nøyaktig en bit per mic (¦mic1 bit¦ mic2 bit¦ mic1 bit¦ ... ) Har besluttet at jeg må kjøpe STM32H743ZI, som har en integrert SAI PDM | Koding/testing | 8
Ukesum uke 8 |  | 36

## Uke 9
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
23.02 3D design og print |  | 5
25.02 3D design og print |  | 5
26.02 3D design og Print |  | 5
27.02 3D design og oppsett av RPI med AI hatt |  | 5
Ukesum uke 9 |  | 20
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
23.02 GruppeMøte | Møte | 1
24.02 Raspberry Pi trubleshoting internet |  | 2
25.02 Raspberry Pi trubleshoting internet | pain | 1
25.02 møte med veileder og mentor | Møte | 0.5
25.02 forarbeid/arbeid med dns og https |  | 3
26.02 mer dns,https og ssl jobbing | koding/lesing | 6
27.02 prøve å få PI til og koble til net/vnc mer en en gang |  | 4
Ukesum uke 9 |  | 17.5
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
23.02 GruppeMøte | Møte | 1
23.02 Kontroll av nye stm32 til bestilling | Administrativ | 1
25.02 Konversjon av stm32 prosjektet til den nye MCU-en | Koding | 2
25.02 Veiledermøte | Møte | 0.5
26.02 Konversjon av stm32 prosjektet til den nye MCU-en | Koding | 2
27.02 rapport skriving | Rapport | 2
Jeg var syk mestparten av uka
Ukesum uke 9 |  | 8.5

## Uke 10
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
02.03 Kretsdesign | PCB design | 6
02.03 Assembly av kamera stativ | 3D printing | 1
04.03 Kretsdesign | PCB design | 6
5.03 test av motordriver | Test | 5
6.03 gruppemøte | Møte | 4
Ukesum uke 10 |  | 22
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
03.03 webserver/sertifikasjons programering | kodding | 3
04.03 gruppemøte | møte | 1
04.03 webserver/sertifikasjons programering | kodding | 8
05.03 webserver/sertifikasjons programering | kodding | 3
06.03 forarbeid go arbied til overføring og testing med PI | lessing/koding | 3.5
08.03 arbeid med Pi og trubelshoting | kodding | 4
Ukesum uke 10 |  | 22.5
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
03.03 3D printing | 3D | 1
04.03 gruppemøte | Møte | 1
04.03 PCB design | PCB design | 6
05.03 PCB design | PCB design | 3
06.03 PCB design | PCB design | 2
06.03 Møte | Møte | 1
07.03 PCB design | PCB design | 4.5
08.03 PCB design | PCB design | 7.5
Ukesum uke 10 |  | 26

## Uke 11
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
12.02 Møte med veileder |  | 1
12.02 Jobbe med pitch |  | 3
09.03 Gruppe møte |  | 1.5
11.02 gruppemøte |  | 1
Ukesum uke 11 |  | 6.5
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
09.03 gruppe møte | Møte | 1.5
09.03 oppset av tensorflow envriement og ML koding | Koding | 4
10.03 Ml Cnn koding | Koding | 6
11.03 gruppe møte | Møte | 2
11.03 møtereferat for 25.02 omskriving | Administrativ | 1
11.03 ML cnn koding | Koding | 4
12.03 Veiledermøte | Møte | 1
12.03 Portforwarding lessing | lessing | 1
Ukesum uke 11 |  | 20.5
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
09.03 Gruppemøte | Møte | 1
09.03 PCB design | PCB Design | 3
09.03 3D design | 3D Design | 1
10.03 PCB design | PCB Design | 0.5
11.03 Gruppe møte | Møte | 2
11.03 Bestilling av PCB og tilhørende komponenter | Administrativ | 1
11.03 3D design | 3D Design | 1
12.03 Veiledermøte | Møte | 1
12.03 Konversjon av algoritmer til moduler som skal fungere som et helt program | Koding | 5
13.03 Konversjon av algoritmer til moduler som skal fungere som et helt program | Koding | 3.5
14.03 Konversjon av algoritmer til moduler som skal fungere som et helt program | Koding | 2
Ukesum uke 11 |  | 21

## Uke 12
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
16.03 Pitch + jobbing med RPI |  | 5
17.03 Jobbing med RPI |  | 6
18.03 Mer jobbing med RPI |  | 6
22.03 Jobbing med motor driver |  | 4
Ukesum uke 12 |  | 21
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
16.03 møte før Bachelor presentasjoner | møte | 1
16.03 Bachelor presentasjoner | Presentasjon | 2
16.03 ML koding | koding | 3
17.03 portforwarding lesing og testing | lessing | 4
18.03 ML koding | koding | 3
19.03 ML koding | koding | 5
20.03 ML koding | koding | 1.5
Ukesum uke 12 |  | 19.5
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
16.03 Bachelor presentasjoner | Presentasjon | 2
16.03 Konversjon av algoritmer til moduler som skal fungere som et helt program | Koding | 1.5
18.03 Konversjon av algoritmer til moduler som skal fungere som et helt program | Koding | 1.5
19.03 Konversjon av algoritmer til moduler som skal fungere som et helt program | Koding | 4
20.03 Konversjon av koden | Koding | 2.5
20.03 Rapport skriving | Rapport | 2
21.03 Rapport skriving | Rapport | 4.5
Ukesum uke 12 |  | 18

## Uke 13
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
23.03 Jobbing med |  | 6
24.03 Jobbing med |  | 6
26.03 Møte med veileder |  | 1
26.03 Jobbing |  | 3
Ukesum uke 13 |  | 16
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
23.03 gruppemøte | møte | 1
23.03 Cnn ml koding | koding | 3
24.03 Cnn ml koding | koding | 4.5
24.03 lodding av pcb | lodding | 2
25.03 Cnn ml koding | koding | 5
26.03 cnn testinging koding med online data | koding og testing | 3.5
26.03 Testing og feilsøking av PCB | PCB | 2
27.03 Veileder møte | møte | 0.8
27.03 Omskriving av møtereferat | Administrativ | 1.5
Ukesum uke 13 |  | 23.3
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
23.03 Gruppemøte | Møte | 0.5
23.03 Rapport skriving | Rapport | 2
24.03 feilsøking og lodding av PCB | PCB | 5
25.03 Feilsøking av steppermotoren - DONE | PCB | 6.5
26.03 Testing og feilsøking av PCB | PCB | 7
26/27.03 Redesign av PCB | PCB | 3
27.03 Redesign av PCB | PCB | 2
27.03 Veileder møte | PCB | 0.5
27.03 Bestillinger | Administrativ | 0.5
29.03 STM32 Testing av SAI og konversjon til I2C, SPI | Koding | 1.5
Ukesum uke 13 |  | 28.5

## Uke 14
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
Ukesum uke 14 |  | 0
Timeliste |  | "Person nr 2"
Aktivitet | Kategori | Antall timer
Ukesum uke 14 |  | 0
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
30.03 STM32 feilsøking, ser ut som det funker nå, men må teste det med GCC | Koding | 9
Ukesum uke 14 |  | 9

## Uke 15
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
10.04 Møte med veileder |  | 0.5
Ukesum uke 15 |  | 0.5
Timeliste |  | "Person nr 2"
Aktivitet | Kategori | Antall timer
08.04 teori skriving planleging |  | 1.5
10.04 Veildermøte | møte | 1
Ukesum uke 15 |  | 2.5
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
10.04 Veildermøte | Møte | 1
Ukesum uke 15 |  | 1

## Uke 16
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
16.04 gruppemøte |  | 1
17.04 Lodding av PCB |  | 4.5
19.04 Lodding + test av PCB |  | 2.5
Ukesum uke 16 |  | 8
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
13.04 omskriving av 10.04 møtereferat |  | 2
14.04 innhenting av ny data til testing og trening |  | 2
15.04 preping av ny data og endring av trening kode | koding | 5
16.04 gruppemøte | møte | 1
17.04 Ml koding av ny model | koding | 6
18.04 ml koding av ny model og testing med "ny" data | koding | 3
Ukesum uke 16 |  | 19
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
16.04 gruppemøte | møte | 1
17.04 GCC feilsøking | koding | 5
17.04 PCB lodding og testing | testing | 3
18.04 STM32 feilsøking | koding | 10
19.04 STM32 feilsøking | koding | 9
Ukesum uke 16 |  | 28

## Uke 17
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
20.04 gruppemøte |  | 1
20.04 Koding med h.265 enkoding i fokus |  | 4
21.04 Enkoding + YOLO trening |  | 3.5
22.04 Modellering av systemet |  | 4
24.04 MQTT mellom RPI og Arduino + 3D print |  | 5
25.04 3D design og lodding |  | 6
26.04 Mer lodding og feilsøking av kretskort |  | 4
Ukesum uke 17 |  | 27.5
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
20.04 gruppemøte | møte | 1
20.04 ml koding for lagring av ml modeler | koding | 1
20.04 pcb lodding | lodding | 5
21.04 ml standarisering og preping for main | koding | 3
21.04 metoder lesing og skriving | rapport | 2.5
22.04 lesing av rapport skriving metoder | rapport | 2
23.04 selvstendig testing | testing | 1
23.04 ml testing | testing | 3
25.04 Ml testing | testing | 3.5
Ukesum uke 17 |  | 22
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
20.04 gruppemøte | møte | 1
20.04 STM32 feilsøking | koding | 5
21.04 STM32 feilsøking | koding | 3
22.04 STM32 feilsøking, FUNKER!!!!!!!! | koding | 3
23.04 oppdatering av stm32 til å bruke 4 mikrofoner | koding | 1.5
23.04 testing av ml | testing | 1.5
25.04 testing av DOA, funker | testing | 3
26.04 testing av pcb | testing | 2
26.04 Rapport skriving | rapport | 3
Ukesum uke 17 |  | 23

## Uke 18
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
27.03 gruppemøte |  | 1
27.03 Feilsøking PCB |  | 2
29.03 Veileder møte |  | 0.5
29.3 Oppsett av kamera pipeline + trening av YOLO |  | 6
Ukesum uke 18 |  | 9.5
Timeliste |  | "Person nr 2"
Aktivitet | Kategori | Antall timer
27.04 Gruppemøte | møte | 1
27.04 Rapport skriving | skriving | 1.5
28.04 rapport skriving | skriving | 1
29.04 Rapport skriving | skriving | 2
30.04 socket programering(webserver) | coding | 3
02.05 retnigs estimering testing | testing | 3.5
02.05 socket programering | coding | 2
03.05 ml testing | testing | 3
03.05 testing og lesing med "ødelagt" rasberry | testing | 1
Ukesum uke 18 |  | 18
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
27.04 Gruppemøte | møte | 1
27.04 Rapport skriving | rapport | 2
29.04 Rapport skriving | rapport | 1
30.04 Rapport skriving | rapport | 2
01.05 Rapport skriving | rapport | 4
02.05 System testing | testing | 5
02.05 Rapport testing | rapport | 1
03.05 Rapport skriving | rapport | 1.5
03.05 System testing | testing | 2
Ukesum uke 18 |  | 19.5

## Uke 19
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
07.05 Feilsøking og testing av PCB |  | 5
07.05 Training and testing YOLO model |  | 4
08.05 møte |  | 1
08.05 Rapport skriving + YOLO trening |  | 5
09.05 Rapport skriving + YOLO trening |  | 4
10.05 rapport skriving |  | 3
10.05 Overføre YOLO modell til RPI |  | 4
Ukesum uke 19 |  | 26
Timeliste |  | "Person nr 2"
Aktivitet | Kategori | Antall timer
04.05 ml testing of trenig med live data | testing | 5
05.05 ml testing | testing | 2
05.05 Rapport skriving | skriving | 2
06.05 Rapport skriving | skriving | 3
07.05 ml testing | testing | 3
08.05 ml testing | coding | 2
09.05 Rapport skriving | skriving | 4
10.05 rapport skriving | skriving | 3
Ukesum uke 19 |  | 24
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
04.05 System testing med live drone | testing | 2
04.05 Rapport skriving | rapport | 2
05.05 Rapport skriving | rapport | 3.5
06.05 Rapport skriving | rapport | 3
07.05 Rapport skriving | rapport | 3
08.05 Rapport skriving | rapport | 3
09.05 Rapport skriving | rapport | 4
10.05 Rapport skriving | rapport | 4
08.05 Møte | Møte | 1.5
Ukesum uke 19 |  | 26

## Uke 20
Timelister med statusrapporter |  |  | Ukerapport
Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.
Timeliste |  | Andreas
Aktivitet | Kategori | Antall timer
11.05 gruppemøte |  | 1
11.05 Overført YOLO model til RPI |  | 2
11.05 Rapport skriving |  | 1
12.05 gruppemøte |  | 1
12.05 poster |  | 4
12.05 Ferdigstillt kamera pipeline på RPI med objekt gjenkjenning |  | 2
13.05 Feilsøking kretskort, Forberede tester, 3D printing |  | 4
13.05 Teste HAILO chip på rpi |  | 3
14.05 Testing av DOA |  | 2.5
14.05 Bearbeiding av data |  | 5
15.05 Skriving på diskusjonsdelen |  | 5
16.05 Opplasting av kode + skriving på rapport |  | 5
18.05 gruppemøte + misc |  | 2
19.05 Rapport skriving + video presentasjon |  | 10
Ukesum uke 20 |  | 47.5
Timeliste |  | Brage
Aktivitet | Kategori | Antall timer
11.05 gruppemøte | møte | 1
11.05 Rapport skriving | skriving | 2
11.05 gui update med vinkel | kode | 3
12.05 veileder møte | møte | 1
12.05 gruppe møte | møte | 1
12.05 Rapport skriving | skriving | 1.5
12.05 GUI koding, unit test og camera | coding | 3.5
13.05 Rapport skriving | skriving | 3.5
13.05-14.05 gui koding, camra display | coding | 2
13.05-14.05 python envirement for test |  | 2.5
14.05 live test med drone, og data oppload fra test |  | 3
15.04-17.04 rapport skriving |  | 6
18.05 Rapport skriving + møte + admin tasks |  | 5
19.05 Rapport + video presentasjon + møte |  | 4
Ukesum uke 20 |  | 39
Timeliste |  | Mateusz
Aktivitet | Kategori | Antall timer
11.05 gruppemøte | møte | 1
11.05 Rapport skriving | rapport | 2
12.05 Div meetings | møte | 2
12.05 poster | administrativ | 0.5
12.05 Rapport skriving | rapport | 2
13.05 Rapport skriving | rapport | 4
14.05 Test | Testing | 2.5
14.05 Rapport skriving | rapport | 3
15.05 Rapport skriving | rapport | 5.5
16.05 Rapport skriving | rapport | 5
17.05 Rapport skriving | rapport | 4
18.05 Rapport skriving + møte | rapport | 5
19.05 Rapport + video presentasjon | rapport | 3
Ukesum uke 20 |  | 39.5